江西省教育信息技术研究“十二五”规划2012年度课题

《优质课堂中应用信息技术教学技艺的研究》

实施方案

课题负责人：陈凌亚

2012年11月

- 问题的提出（包括提出背景、文献综述、价值与意义、概念界定等）

提出背景、文献综述、价值与意义

课堂教学是课程教学的主渠道，是教育教学的一个核心和瓶颈。长期以来一直存在对课堂教学有效或无效，高效或低效的争论。有效教学和高效课堂是近几年研究的一个热点问题。然而，什么是有效教学？什么是高效课堂？有效和高效在本质上存在着怎样的差异，它们之间又是怎样的关系？目前研究情况是见仁见智，没有定论，这也正是我们继续研究和要探讨的。

优质课堂概念的提出，是一种对课堂教学概念的再认识，即教与学、教师和学生关系的再认识。无论是有效还是高效，最终都要过渡到对其相互关系的优化和有效配置上来。

2011年5月我校七年级14个班已建成互联网进入教室的投影多媒体“班班通”。现代信息技术手段和装备应用于教育教学已武装到课堂。应用信息技术已经成为常规课堂教学一种必然手段。如何用好现代信息技术手段和设备上好每一堂课，成为每一位教师必须熟练掌握运用的教学技术能力。

研究在优质课堂中如何应用信息技术的教学技艺，在我校正可谓是应时而生。这将成为我校当前及未来一段时间教学、教研的重点课题。

应用信息技术教学技艺方法的探索：

多媒体课件——WORD文档、EXCEL表格、PPT幻灯片等运用.

网络在常规课堂上应用，博客用于作文写作，QQ、微博用于讨论与交流。

在硬件和网络条件已经具备的情况下，我校教师将如何把现代教育技术与传统的教学方式、方法、手段融合，成为我校各科教师研究的重点和突破口。

对优质课堂中应用信息技术教学技艺的研究是提高教师教学素质、教学能力的一种有效的方法，它将对传统教学原则、教学方法、教学手段、教学策略等的继承和发展。

对优质课堂和现代教学技艺的研究是提高教师教学素质、教学能力的一种有效的方法，它将对传统教学原则、教学方法、教学手段、教学策略等的继承和发展。现代教学技艺作为教师与学生对话、沟通的有效载体，是教师思想、语言、情感、智慧的延伸，同时又是一种灵活的、亲善的、交融的肢体语言，是一种直观的、简洁的、适宜的媒介。

就整个年级而言，各学科都存在如何应用现代教育技艺的问题。但根据我校的实际情况，我们选择了这个课题，即《优质课堂中应用信息技术教学技艺的研究》，在2011级学生语、数、英三个学科，组织部分教师在优质课堂中应用信息技术教学技艺的进行初期研究。

核心概念的界定

⑴班班通

本课题所指“班班通”（以下称“网络班班通” ），是指政府投资的，学校在2011级新生所有班级里配置的具备与外界进行互联网的信息沟通、信息化资源获取与利用、终端信息显示的多媒体投影的硬件环境，实现信息技术与学科日常教学的有效整合，促进教师教学方式和学生学习方式的变革，最终促进学生的发展。

⑵优质课堂

广义地讲，优质课堂就是教师在先进教育思想的指导下，充分利用优质教育资源，促进师生共同发展，实现教学各环节优化发展的实效课堂。

狭义地讲，优质课堂就是教师依据课程纲要、学科课程标准、教学内容以及学生的身心特点，在课堂教学中灵活运用多种教学方法、手段和技艺，充分调动学生学习的自主性和积极性，实现教学过程和目标的最优化，促进学生可持续发展的课堂。优质课堂的核心是优质，也就是优化，即教与学的优化、师生关系的优化、教学各环节的优化、主体与客体的优化、评价与反馈的优化、课堂生态系统内部的优化等。

本课题所研究的优质课堂，是特指我校语文、数学、英语学科，教师根据2011年新课程标准，教学内容以及学生特点，在“网络班班通”现代教育技术环境下，运用网络手段，充分调动学生学习的自主性和积极性，实现教育过程和目标的最优化，真正促进学生可持续发展，提高教师教学水平的课堂。

⑶现代教学技艺

“教学永远是教和学的统一的活动。”教学技艺，广义地讲也是一种教和学统一的技巧和艺术。它直接作用于教师和学生，把两者统一起来，实现知识或信息的有效传递以及人格、情感、精神的健康培养。狭义地讲，教学技艺是指教师教学的技术和本领，也是教师专业素养的重要组成部分。它直接指向教师自身，把教师作为课堂教学的“大脑”和“心脏”，是整个教学过程中必不可少的“发动机”，这也从客观上强调了教师在教学中所处的位置。

现代教学技艺区别于传统的教学方式和技巧，它融入了许多现代教育教学技术的优点，把以往难易理解的概念通过条分缕析更直观地呈现给学生，让学生更有效地理解和把握，或者通过物质化和非物质化的教学手段来完成与学生情感和精神的有效交流与沟通，实现教学相长。因此，我们认为，现代教学技艺是以科学和现代教育技术为基础的教学技能、教学技巧和教学艺术的统称。现代教学技艺有三个层次的内涵。第一层次是教学技能，即在教学基本知识基础上形成的技术和能力。第二层次是教学技巧，即对教学技能熟练而巧妙的运用；第三层次为教学艺术，它是教学智慧在教学中的表现，也是教学的技术性和艺术性完美结合的产物。

⑷现代教学技艺运用

现代教学技艺运用是指教师在课堂教学中，根据教学目标和学生心理特点，对教学技能、教学技巧、教学艺术的有效实施。它具有五个特点：

(1)实践性：指教师在对现代教学技艺的相关思想、理念的学习过程中，必须积极投入课堂教学实践，在实践中促进自身教学技艺的提高和发展，检验其学习的有效性；

(2)个体性：指教师在课堂教学中，参照学生学习心理的特点，结合自身对现代教学技艺的认识和了解，选择适合于自己教学风格或教学特色的教学技能和教学技巧；

(3)情境性：指现代教学技艺的运用是随着课堂教学情境的变化而变化的，它具有一定的动态生成性，与教师教学技艺的个体性密不可分；

(4)多样性：教学过程、教学内容的丰富性决定教学技艺的多样性。多样化的教学技艺在教学过程中交替出现并互相配合使用，而且不同层次的教学技艺对教师有着不同的要求，不同的教师对它的理解和运用会呈现出不同的特点；

(5)创新性：指教师在课堂教学中需要并能够创造性地运用现代教学技艺中的各种方法、技巧和手段，有效地组织教学，实现教学效果最优化的目的。

- 研究的主要内容与基本思路

研究的主要内容

⑴基于新浪博客如何实现语文作文优质课堂教学技艺的探讨

⑵网络班班通下如何实现数学概念优质课堂教学技艺的探讨

⑶网络班班通下如何实现英语课外阅读及听力优质课堂教学技艺的探讨

研究的基本思路

⑴课题研究的教师申请专用于教学用的QQ号，尝试让学生通过QQ提交电子作业（可以是TXT文档、WORD文档、EXCEL电子表格等形式，还可以是用数码相机拍摄的图片、图像形式），教师可以在课堂上进行集体、现场演示性批改，提高作业批改的效果和效率。应该说，这种批改，有比传统批改作业更有实质性和突破性效果。

⑵课题研究的语文教师如何基于新浪博客实现语文作文优质课堂教学技艺的探讨

⑶课题研究的数学教师如何通过网络实现数学概念优质课堂教学技艺的探讨

⑷课题研究的英语教师如何通过网络实现英语课外阅读及听力优质课堂教学技艺的探讨

3、研究的重点难点和创新点

因2011级学生全部配备了网络到教室的投影多媒体班班通，我们将在2011级语、数、英三学科中研究如何应用信息技术的教学技艺来使我们的课堂成为优质课堂。

重点及创新之处：将网络引入课堂教学。 将网络工具及手段引入传统的教学过程，改革传统的教学方式，重点改变以往“多媒体课及优质示范课花费大量时间和精力做课件只为上一堂给别人看”的作秀课的认识，让学生自己真正感受到每一堂课都是优质课。

研究的难点，一在于家长对于学生上网学习的观念，部分家长担心孩子上网对游戏的迷恋，难以控制，而限制学生上网；二在于课题老师的观念及现代教育技术手段掌握上。

4、研究的主要方式方法

⑴文献研究法：通过大量的图书、网络进行资料的查阅，对本课题的研究作出准确的判断及帮助。积累各学科等有关资料，包括图片、照片、学习记录、教案、教学笔记、教学反思、教学论文、经验总结、教学个案分析等。

⑵现场研究法：课题研究者本人深入教学第一线或走进课堂，从中观察、了解和认识真实的教学情境，并通过诊断提出相应的改进意见和方法的一种研究方法。

⑶案例研究法：就是教师根据课堂教学各要素，设计“新课堂”作为案例进行研究，通过剖析、分解，找出隐藏在“事件”背后的各种因素的一种研究方法。

⑷行动研究法：把本课题要解决实际问题放在第一位，进行计划、实施、观察、反思，以随时根据研究情况边实践边修改，以适应不断变化的新情况、新问题。

研究的技术路线

5、主要参考文献

⑴《网络教学设计与评价》谢幼如、尹睿 著  北京师范大学出版社，2010年7月1日

⑵《网络教学策略》武法提 著  北京师范大学出版社，2010年7月1日

⑶《网络环境下中学课堂：教学模式的创新研究》张新卫、黄达庆、张咏梅著 湖南师范大学出版社，2011年5月1日

⑷《网络课程有效教学研究》乜勇著 陕西师范大学出版社，2011年9月1日

⑸《备课指南》德 迈尔著 夏利群 译 华东师范大学出版社，2011年4月1日

⑹《怎样上课才最棒：优质课堂教学的十项特征》德 迈尔著 华东师范大学出版社，2011年4月1日

⑺《信息技术环境下教学设计基础》 王馨 郭丽文 主编 清华大学出版2011年4月

⑻《现代教育原理》柳海民 主编 中央广播电视大学出版社 2002年6月

⑼《课程与教学论》马云鹏 主编 中央广播电视大学出版社 2002年12月

⑽《教育心理学》俄 季姆娜娅著 杜岩岩译 教学科学出版社 2008年11月

6、时间进度安排

本课题研究周期2012年5月—2014年6月，分三个阶段：

第一阶段：研究准备阶段（2012.5—2012.9）

- 从本校的实际出发，查阅资料，制订课题的研究方案，组建研究队伍。

- 确定研究对象，通过问卷、个别谈话等进行前期调查。

- 课题申报，制订课题研究管理办法。

- 收集与课题研究有关的书籍、杂志，并组织教师进行理论学习，增强教师科研能力。

- 召开课题组会议，进行前测、分析和调研，撰写研究方案。

阶段成果：拥有丰富的理论依据和详尽的学生资料，出台课题研究方案。

第二阶段：课题研究阶段（2012.9—2013.12）

一期（2012.9—2013.9）

- 构建目标体系，设计内容，选择实验方法和途径。

- 组织课题参研人员学习有关理论和相关精神，开展课题研究工作。

- 课题组成员互相听课，分析、讨论课堂教学技艺的不足和成功之处。可选取其中几节课，形成个案分析。

- 邀请专家指导，积极实践，初步开展课题研究，并进行阶段性总结。

- 追踪研究对象，对所要研究的对象进行连续性的研究，真实而直接地获得研究对象发展变化的第一手资料，并对此作全面的、系统的分析和研究，弄清此研究前后的变化，以便更进一步地改进策略

- 实施问卷调查及访谈，对培养学生兴趣和提高教学技艺实施调查，收集相关资料，进行统计分析，对实践研究进行全面总结。

- 对本阶段工作进行小结，撰写阶段研究报告和论文。

成果形成：公开课、观摩课、课堂教学案例、经验论文、阶段性研究报告等。

二期（2013.9—2013.12）

- 召开专题研讨会，了解分析课题研究的进展情况。

- 将设计的目标、内容，按选择的途径和方法在实验班级中实施。

- 对本阶段工作进行小结，撰写阶段研究报告和论文。

成果形成：公开课、观摩课、课堂教学案例等。在实施过程中做好观察、记录、分析，收集反馈信息并撰写阶段研究总结和课题研究论文

第三阶段：总结提高阶段（2013.12—2014.6）

- 针对实施阶段的情况，调整、完善目标、内容、途径和方法。

- 研究整理资料，将前几个阶段研究中的现象、事实、数据、经验和教训等进行定量和定性分析，升华为理性认识。

- 总结研究成果，展示研究成果，撰写结题报告，召开结题会议。

阶段成果：形成总体研究报告、论文、教学软件集成

7、预计的成果形式

㈠、主要阶段性成果

| 序号 | 研究阶段起止时间 | 阶段性成果名称 | 成果形式 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6189 | 2012年5月 2012年9月 | 班班通下优质课堂的探讨 | 研究报告 | 陈凌亚 |
| 6190 | 2012年9 月 2012年10月 | 优质课堂中如何有效使用网络资源 | 研究报告 | 陈凌亚、叶晓波 |
| 6191 | 2012年9月 2012年10 月 | 班班通下如何实现语文作文优质课堂教学技艺的探讨 | 讲座 | 陈凌亚 |
| 6192 | 2012年9月 2012年10 月 | 班班通下如何实现数学优质课堂教学技艺的探讨 | 讲座 | 魏贤军 |
| 6193 | 2012年9月 2012年10 月 | 班班通下如何实现英语优质课堂教学技艺的探讨 | 讲座 | 杨晓燕、黄鸿雁 |
| 6194 | 2012年10月 2013年12 月 | 班班通下语文优质课堂教学技艺的实践 | 论文、软件 | 陈凌亚、 叶晓波、吴清华 |
| 6195 | 2012年10月 2013年12 月 | 班班通下数学优质课堂教学技艺的实践 | 论文、软件 | 魏贤军 |
| 6196 | 2012年10月 2013年12 月 | 班班通下英语优质课堂教学技艺的实践 | 论文、软件 | 杨晓燕、黄鸿雁 |

㈡、最终研究成果

| 序号 | 完成时间 | 最终成果名称 | 成果形式 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6197 | 2013年12月 2014年6月 | 优质课堂中应用信息技术教学技艺的研究 | 论文 | 陈凌亚 |
| 6346 | 2013年12月 2014年6月 | 本课题研究结题报告 | 研究报告 | 陈凌亚 |
| 6754 | 2013年12月 2014年6月 | 语、数、英学科优质课堂下的教学实践录像集 | 教学软件 | 陈凌亚、叶晓波 魏贤军、杨晓燕 |

8、经费预算

| 类别 | 金额（千元） | 开支细目 |
| --- | --- | --- |
| 资料费（参考书等） | 1 |  |
| 小型会议费 | 1.5 |  |
| 总课题组会议 | 2 |  |
| 实验教师培训费 | 5 |  |
| 计算机及辅助设备 购置及机时费 | 3 |  |
| 咨询费（含劳务费） | 1 |  |
| 印刷费 | 1 |  |
| 管理费 | 3 |  |
| 其他 | 0.5 |  |
| 合计 | 18.3 |
| 年度预算 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 预算总额 |  |
| 预算金额 | 3.3 | 8.0 | 7.0 | 18.3 |  |

9、研究的组织管理

陈凌亚，本课题的负责人。94年毕业，中教一级教师。一直从事中学语文、中学信息技术教学，有18年的教学经验。奉行终身学习的思想理念，不断学习、探索、研究运用现代教育技术与学科的相结合。思想超前，行动支撑，是学校信息技术与学科结合的带头人。近来年，在省级比赛中，获得教学设计、论文一等奖，优质课二等奖。对本课题具有浓厚的研究兴趣、意愿和动力。

叶晓波，学校科研处主任，中学高级教师。参与本课题的语文方向研究。

吴清华，中学一级教师。参与本课题的语文方向研究。

魏贤军，中学一级教师。参与本课题的数学方向研究。QQ:820787486

杨晓燕，中学一级教师。参与本课题的英语方向研究。

黄鸿雁，中学一级教师。参与本课题的英语方向研究。

# Text boxes

资料

分析

文献

研究

途径

方法

策略

实验

研究

研究

成果

理论

研究

田野

研究

对比

研究

案例

研究

成果

推广